## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: DIRCE RODRIGUES
ENDEREÇO DA OBRA: RUA CURITIBA PARANÁ, Nº 41
RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: LAIS BIANCA CELESTINO
DATA DE ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA: 05/06/2022
CRONOGRAMA FÍSICO
AÇÕES | RESPONSÁVEL | PROFISSIONAL ENVOLVIDO | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17
Descreva a etapa da reforma (demolição, construção, aplicação de piso, pintura,etc) | Escreva o nome da profissional responsável (aquele que administra essa ação da obra) | Escreva o nome do profissional envolvido | 2022-06-06: Marque com a cor vermelha o que está em atraso e com a cor verde o que está em dia.
Contrapiso | Lais Celestino | João Pereira | bar: 2022-06-06 to 2022-06-10
Assentamento de piso
Assentamento de parede
Pintura das paredes
Limpeza do local
Instalação das arandelas
LEGENDA
No prazo
Em atraso
CRONOGRAMA FINANCEIRO
SERVIÇO | EMPRESA | SEMANA 1 | 2022-06-06: SEMANA 2; 2022-06-07: SEMANA 3; 2022-06-08: SEMANA 4; 2022-06-09: SEMANA 5; 2022-06-10: ADICIONE MAIS SEMANAS CASO SEJA NECESSÁRIO
Serviços preliminares: ferramentas |  | Preencha com os valores pagos
Serviços preliminares: Sacos para entulhos
Serviços preliminares: Caçamba para entulhos
Pagamento semanal mão de obra: Pedreiros
Preencha com as outras etapas e adicione linhas sempre que necessário
| TOTAL | Faça o somatório dos gastos da primeira semana